## Sheet1
Nº | Tarea | Responsable | Duración | Dependencia | Prioridad
1 | Evaluar la infraestructura actual | Luis | 1 semana | Ninguna | Alta
2 | Seleccionar plataforma Cloud (AWS o Azure) | Luis y Jesús | 2 semanas | Tarea 1 | Alta
3 | Configuración inicial de la infraestructura cloud | Juan Fernando | 1 semana | Tarea 2 | Alta
4 | Migración del sistema CRM Hit | Jonathan y Juan | 2 semanas | Tarea 3 | Alta
5 | Migración del sistema SCM Real | Juan Fernando | 2 semanas | Tarea 4 | Alta
6 | Migración del sistema Facturando | Jonathan | 1 semana | Tarea 5 | Alta
7 | Pruebas de integración y rendimiento | Jonathan y Luis | 1 semana | Tareas 4,5,6 | Alta
8 | Redundancia y recuperación ante desastres | Juan Fernando | 1 semana | Tarea 7 | Media
9 | Capacitación del equipo de TI | Luis | 1 semana | Tarea 8 | Baja
10 | Optimización de los sistemas migrados | Juan Fernando | 1 semana | Tarea 9 | Baja